## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA
Projeto | Reforma de Escritório — Exemplo AI.arq (fictício)
Escritório | Exemplo AI.arq
% EXECUTADO POR MÊS
Nº | FASE / DISCIPLINA | INÍCIO | FIM | DURAÇÃO (DIAS) | ORIGEM DA DURAÇÃO | % EXECUTADO | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27
1 | Demolição | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 3 | calculada de estimativa | 0% | 100%
2 | Serviços preliminares | 2026-11-02 | 2027-01-26 | 85 | sem conta: prazo de referência | 0% | 34% | 37% | 29%
3 | Fechamentos / alvenaria | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 7 | calculada de estimativa | 0% | 100%
4 | Instalações elétricas | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 3 | calculada das quantidades | 0% | 100%
5 | Instalações hidráulicas | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 3 | calculada de estimativa | 0% | 100%
6 | Ar-condicionado | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 3 | calculada das quantidades | 0% |  | 100%
7 | Divisórias e vidros | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 3 | calculada das quantidades | 0% |  | 100%
8 | Revestimentos | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 6 | calculada de estimativa | 0% |  | 100%
9 | Forros | 2026-12-21 | 2027-01-04 | 14 | calculada de estimativa | 0% |  | 79% | 21%
10 | Iluminação | 2026-12-26 | 2026-12-29 | 3 | calculada das quantidades | 0% |  | 100%
11 | Pisos | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | calculada de estimativa | 0% |  | 86% | 14%