## INSTRUÇÕES
Cronograma físico-financeiro de obra — modelo AI.arq
Você preenche 3 coisas
1. Na aba FÍSICO: o percentual de avanço previsto de cada disciplina, mês a mês. A coluna de verificação mostra se a linha fecha 100%.
2. Na aba FINANCEIRO: o valor total de cada disciplina (vem do seu orçamento).
3. Só isso. O desembolso mensal, o acumulado e a curva S se calculam sozinhos, distribuindo o valor conforme o avanço físico que você lançou.
Sobre a curva S
A curva S é a linha do desembolso ACUMULADO ao longo do tempo — está na linha "% acumulado" da aba FINANCEIRO. Selecione essa linha e insira um gráfico de linhas para visualizá-la.
Aviso
Este modelo NÃO calcula o valor da obra. Ele distribui no tempo um valor que você já tem. Quem apura custo e preço é o orçamentista habilitado.

## FÍSICO
AVANÇO FÍSICO PREVISTO (% por mês)
Preencha em %. A última coluna avisa se a linha fecha 100%.
DISCIPLINA | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | SOMA
Serviços preliminares
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Vedações verticais
Cobertura
Impermeabilizações
Esquadrias
Vidros e ferragens
Revest. internos
Revest. externos
Forros
Pisos
Pinturas
Inst. hidrossanitárias
Inst. elétricas
AVAC e exaustão
Complementares e limpeza

## FINANCEIRO
DESEMBOLSO POR MÊS (calculado)
Preencha só a coluna VALOR TOTAL. O resto é fórmula.
DISCIPLINA | VALOR TOTAL (R$) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
Serviços preliminares
Movimento de terra
Fundações
Estrutura
Vedações verticais
Cobertura
Impermeabilizações
Esquadrias
Vidros e ferragens
Revest. internos
Revest. externos
Forros
Pisos
Pinturas
Inst. hidrossanitárias
Inst. elétricas
AVAC e exaustão
Complementares e limpeza
DESEMBOLSO DO MÊS
ACUMULADO
% ACUMULADO (curva S)
Selecione a linha "% ACUMULADO" e insira um gráfico de linhas: é a curva S da obra.