## BOLETIM
BOLETIM DE MEDIÇÃO — QUANTIDADES
Obra: | [5 empty] | BM nº: |  | Data:
Contratante: | [5 empty] | Período de: |  | até:
Executora: | [5 empty] | RT (execução):
Item | Descrição do serviço | Un | Qtd prevista (contratada) | Acumulada anterior | Executada no período | Acumulada atual | Saldo | % exec. | Memória de cálculo (ref.)
CONFERÊNCIA
| _______________________________ |  |  |  | _______________________________
| Quem mediu (fiscalização / contratante) |  |  |  | Quem executou (empresa / RT)
Este modelo registra QUANTIDADES. Preço unitário e valor a pagar são do contrato e de quem orça — não desta planilha.

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO — cada número diz de onde veio
Ref. | Item do BM | Como o número foi obtido (trena, projeto, croqui, contagem…) | Cálculo (ex.: 2 panos × 3,20 × 2,70) | Resultado | Un
Número sem procedência não se defende em discussão de medição. A coluna 'Ref.' liga cada linha daqui à coluna 'Memória de cálculo' do BOLETIM.

## COMO USAR
COMO USAR ESTE BOLETIM
1. A coluna 'Qtd prevista (contratada)' vem do quantitativo/contrato — é a referência fixa do boletim inteiro. Preencha uma vez e não mude sem aditivo.
2. A cada período (mensal é o mais comum), preencha só 'Acumulada anterior' (copie a 'Acumulada atual' do BM anterior) e 'Executada no período'. Acumulada atual, Saldo e % são fórmula — não digite em cima.
3. TODA linha medida ganha uma referência na aba MEMÓRIA DE CÁLCULO: como o número foi obtido e a conta feita. É o que sustenta o boletim numa divergência.
4. A linha CONFERÊNCIA avisa se algum acumulado passou do previsto. Acima do previsto não é proibido — é caso de justificar e, se for o caso, aditivar.
5. Células AMARELAS = você preenche. Células sem cor na tabela = fórmula.
6. Este modelo sai em QUANTIDADE de propósito: medição é atestar o que foi executado. Valor a pagar = quantidade medida × preço unitário DO CONTRATO — essa conta é de quem orça/fiscaliza o contrato, não desta planilha.
Modelo gratuito do ai.arq.br/blog — pode usar e adaptar no seu projeto.